Заведующая МБДОУ детский сад «Род^и^

1

'S°1

^.Ерофеева Е.А.

План

мероприятий по введению ФГОС
МБДОУ детский сад «Родничок»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема мероприятия | Формы отчетных документов | Срок проведения | ответственные |
| 1.Издание приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС в ДОУ | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовки введения ФГОС | Февраль 2014г | Зав. дет.садом Ерофеева Е.А. |
| 2.Утверждение рабочей группы по внедрению ФГОС в ДОУ | Протокол общего собрания трудового коллектива | февраль2014г | Зав. дет.садом Ерофеева Е.А. |
| 3. Разработка Положения о рабочей группы | Наличие Положения о рабочей группы | Февраль 2014г | Зав. дет.садом Ерофеева Е.А. |
| 4.Изучение рабочей группой закона «Об образовании» и ФГОС ДО |  | Март- апрель2014г | Зав.дет. садом Ерофеева Е.А. |
| 5.Разработка дорожной карты по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Наличие дорожной карты | 2014г | Зав. дет.садом Ерофеева Е.А. Рабочая группа |
| 6.Приведения Устава ДОУ в соответствии с ФГОС. | Дополнения в документы регламентирующие деятельность ДОК по внедрению ФГОС ДО | до 31.12.2014г | Зав. дет.садом Ерофеева Е.А. Рабочая группа |
| 7. Приведение нормативно - правовых актов, локальных актов в ДОУ в соответствии ФГОС. | Дополнения в документы регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО | до 31.12.2014г | Зав. дет.садом Ерофеева Е.А. |
| 8. Информирование родителей воспитанников о вступлении в ФГОС, его положениях | Информационная справка | постоянно | Зав. дет.садом Ерофеева Е.А. педагоги |
| 9. Взаимодействие с образовательными и общественными учреждениями | Заключение договоров | постоянно | Зав. дет.садом Ерофеева Е.А. |
| 10. Проработка методической литературы по внедрению в ФГОС ДО в практику ДОУ | Информационная справка | постоянно | Рабочая группа |
| 12. Разработка ООП в соответствии с ФГОС ДОУ | Наличие ООП ДОУ | 2014г | Рабочая группа |
| 14. Обучающие выездные семинары. | План - | 'постоянно\* °\\ | педагоги |
| //#£|/ filC 1(:!: -ill > I | л• ?50 X . 1 |

дШ